Planning Tournée OSEL juillet 2019

* Pour la fin 2017: Désignation de la team tournée:
* Coordinateur(s)
* Trésorier
* Team recherches informations
* Team réservation transports
* Team réservation auberge/hotel
* Team recherche renforts
* Team rédaction carnet de voyage
* Team activités sur place (à discuter plus tard)
* Sonder l’orchestre(deadline: 28/02/2018):
  + Destination
  + Hotel/auberge
  + Repas
  + Transport (bus, avion, etc.)

=> sous forme de doodle ou de remarques “ouvertes” à prendre aux répétitions

* Première recherche (deadline: 30/04/2018):
  + Contacter concerts et festivals dans différents pays (Espagne, Autriche à tout le moins)
  + Checker avions, auberges, transport: coût? Disponibilitépour grand groupe?
  + Comparer la faisabilité de chaque destination pt de vue du coût/disponibilité/affinités/musique, etc.
* ***15/05/2018: TOPO des différentes possibilités - discussion CA/Team tournée***
* **CHOIX DESTINATION, CHOIX DATES, CHOIX TRANSPORT (membres et instruments)** (deadline: 31/05/2018)
* Répartition des rôles parmi les organisateurs de la tournée (deadline: 31/05/2018)
* Vérifier assurances de l’OSEL, contrats avec musiciens (membres et renforts) et contrats avec festivals/concerts (deadline: 30/06/2018)
* Confirmer nos participations au concerts/festivals (deadline: 30/06/2018)
* Réservation des auberges/hôtels (estimation du nombre de participants: 60-70) (deadline: 30/06/2018 ou septembre 2018)
* Booker les dates et réserver les locaux à LLN avant la tournée (deadline: voir avec Isabelle D. - 30/06/2018)
* Envoyer invitations pour la tournée aux musiciens/renforts de l’OSEL (deadline: septembre 2018)
* Réservation des avions (deadline: 31/01/2019 mais au plus tôt au mieux) ou autres moyens de transport
* Première proposition de planning du déroulement sur place
  + Répétitions sur place
  + Raccords
  + Concerts
  + Quels sont les moments qui nous restent pour organiser des activités pour l’orchestre?

Deadline: 15/09/2018 pour rédaction du planning et transmission au CA

Deadline: 10/10/2018 pour envoyer aux musiciens

* Recueil des inscriptions pour le 30 octobre 2018 au plus tard - en réalité pour le 31 décembre 2018
* ***31/10/2017: Topo du nombre des membres participants, instruments manquants***
* Payments des acomptes (deadline: 15/11/2018)
* Recherche renforts (deadline: 30/11/2018)
* Confirmation final des auberges/hotels (deadline: 28/02/2019)
* Logistique de répétition avant tournée (deadline: 31/03/2019) en fonction du transport choisi
* ***31/03/2019: Topo du déroulement sur place et la semaine de répétition***
  + Derniers ajustements
  + Lancement des carnets
* Rédaction du carnet de voyage (deadline: 15/04/2019)
* Impression et distribution du carnet de voyage (deadline: 30/04/2019)